АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2016 г.										№ 646

ст. Михайловская

О подготовке проекта о внесении изменений в приложение

к решению Совета Михайловского сельского поселения

Курганинского района от 14 июня 2013 года № 260

«Об утверждении Правил землепользования и застройки

Михайловского сельского поселения

Курганинского района»

В соответствии со статьей 33  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Михайловского сельского поселения Курганинского района, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю от 1 июля 2016 года № RU 23517305201600,             п о с т а н о в л я ю:

1. Подготовить проект о внесении изменений в приложение к решению Совета Михайловского сельского поселения Курганинского района от 14 июня 2013 года №260 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Михайловского сельского поселения Курганинского района», с изменениями от 25 марта 2015 года, 17 февраля 2016 года и 28 июля 2016 года (далее – проект о внесении изменений в Правила).

2. Утвердить:

1) Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила (приложение №1);

2) Этапы градостроительного зонирования территории Михайловского сельского поселения Курганинского района (приложение №2).

3. Установить срок направления предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила – в течении двух рабочих дней со дня опубликования сообщения о разработке проекта о внесении изменений в Правила;

4. Комиссии по землепользованию и застройке Михайловского сельского поселения Курганинского района – уполномоченному органу по подготовке проекта о внесении изменений в правила – обеспечить:

1) организацию работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила;

2) опубликование сообщения о принятии настоящего постановления                     в газете «Курганинские известия» и разместить  на официальном сайте администрации Михайловского сельского поселения Курганинского района в сети «Интернет»;

3) прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила;

4) проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Михайловского сельского поселения Курганинского района.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                          на заместителя главы Михайловского сельского поселения Курганинского района Л.А. Пегусову.

5.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Михайловского

сельского поселения

Курганинского района					                                           О.З. Нычик

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации Михайловского

сельского поселения

Курганинского района

от 25.10.2016 №  646

Порядок и Сроки

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

| № п/п | Наименование работ по подготовке проекта Правил | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила | В течении 10 дней с даты принятия решения |
| 2 | Разработка проекта о внесении изменений в Правила | в течении 2 рабочих дней со дня опубликования сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в правила |
| 3 | Проверка проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | Не более 10 дней со дня получения проекта |
| 4 | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила главе Михайловского сельского поселения или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | По окончании проверки |
| 5 | Устранение замечаний (при наличии) | Не более 2 рабочих дней |
| 6 | Проверка работ по устранению замечаний | Не более 5 рабочих дней |
| 7 | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила главе Михайловского сельского поселения | По окончании проверки |
| 8 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | В течении 10 дней со дня получения проекта |
| 9 | Опубликование решения проведении публичных слушаний | В течении 15 дней с даты принятия решения |
| 10 | Опубликование (обнародование) проекта Правил | Одновременно с решением о проведении публичных слушаний |
| 11 | Продолжитеьность публичных слушаний по проекту Правил, с оформлением протокола слушаний | Не более 1 месяца со дня опубликования (обнародования) проекта о внесении изменений в Правила |
| 12 | Подготовка заключения о результатах публичных слушаний | Не более 15 дней со дня проведения слушаний |
| 13 | Опубликование заключения о результатах публичных слушаний и размещение его на сайте администрации поселения в сети «Интернет» | В течении 5 дней со дня утверждения заключения |
| 14 | Представление проекта о внесении изменений в Правила, протокола публичных слушаний и заключения о результатах слушаний главе Михайловского сельского поселения | В течении 10 дней со дня утверждения заключения |
| 15 | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила, протокола публичных слушаний и заключения о результатах слушаний в Совет Михайловского сельского поселения или об отклонении проекта правил и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течении10 дней после представления проекта |
| 16 | Рассмотрение и утверждение проекта о внесении изменений в Правила или направление проекта о внесении изменений в Правила главе Михайловского сельского поселения на доработку | По плану работы Совета Михайловского сельского поселения или по согласованию с ним |
| 17 | Опубликование проекта о внесении изменений в Правила и размещение их на сайте администрации поселения в сети «Интернет» | В течении 15 дней после принятия решения об утверждении Правил |

| Глава Михайловского сельского поселения Курганинского района | О.З. Нычик |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации Михайловского

сельского поселения

Курганинского района

от 25.10.2016 №  646

Этапы градостроительного зонирования территории

Михайловского сельского поселения

Курганинского района

1 этап:

Анализ материалов градостроительных и нормативных документов.

2 этап:

Корректировка градостроительных регламентов территориальных зон, с целью приведения их в соответствие нормативным документам.

3 этап:

Согласование и утверждение в составе Правил, градостроительных регламентов территориальных зон.

| Глава Михайловского сельского поселения Курганинского района | О.З. Нычик |
| --- | --- |