ОТЧЕТ

Об исполнении финансирования муниципальной программы Михайловского  сельского поселения
«Обеспечение безопасности населения на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района на 2020-2022 годы"

за  2020 год.

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик, ГРБС, муниципальное учреждение) | Количественный показатель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб.) | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено) | Причины не выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Местный бюджет | Местный бюджет |  |  |
| 1 | Подпрограмма №1 "Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района на 2020- 2022 годы": 1.1 Обслуживание системы оповещения 1.2. изготовление сметной документации, строительный контроль, работы по расчистке русел рек | Администрация Михайловского сельского поселения | 12 мес. | 33,4 300,0 | 33,2 300,0 | 33,2 300,0 | Выполнено Выполнено |  |

| 2 | «Пожарная безопасность на территории Михайловского сельского поселения Курганинского района на 2020— 2022 годы»: 2.1. Приобретение инвентаря для пожаротушения 2.2 Техническое обслуживание пожарной сигнализации 2.3. Оплата страховой премии |  | 1 3чел | 4,4 46,2 3,6 | 4,4 19,5 3,6 | 4,4 19,5 3,6 | Выполнено Выполнено Выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | « Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Михайловском сельском поселении на 2020- 2022 год» 3.1 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 3.2 Приобретение видеонаблюдения 3.3 Монтаж и наладка охранной сигнализации 3.4. Компенсационные выплаты членам ДНД |  | 1 26 чел | 10,4 30,8 16,6 97,2 | 10,4 30,8 15,0 97,2 | 10,4 30,8 15,0 97,2 | Выполнено Выполнено Выполнено Выполнено |  |
|  | ИТОГО |  |  | 542,6 | 514,2 | 514,2 |  |  |

В течении  2020 года изменения в программу вносились 3 раза, в том числе постановлениями администрации от 18 августа  2020 г. № 162; от 16 ноября 2020 г. № 239; от 28 декабря 2020 г № 279.

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации

Михайловского  сельского поселения                                                                                                                                         Н.В. Буданова